|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Logika intervencije** | **Indikatori** | **Verifikacija** | **Pretpostavke i rizici** |
| **Opći cilj** | Povećati turistički kapacitete za X grad | Broj tuista povećan za 5 % do kraja godine | Podaci statističkih zavoda i turističkih organizacija |  |
| **Specifični cilj** | Povećati turističku atraktivnost postojeće infrastrukture za rekreativni turizam | Broj upita turista povećan za 5 % do kraja projekta, broj turista koji koriste biciklističke staze povećan za 5 % do kraja projekta | Podaci turističkih organizacija i podaci s internet stranice | Ostali turistički sadržaji u području su dobro održavani marketinčki predstavljeni; interes turista ostaje stabilan |
| **Rezultati** | * Unapređena rekreativna infrastruktura biciklističkih staza
* Povećan nivo informiranosti javnosti o turističkoj ponudi
 | 15 km biciklističkih staza obnovljenih do 6 mjeseca projekta;Biciklističko područje označeno sa 5 tabli do 7 mjeseca projektaZnanje 10 turističkih djelatnika povećano do 5 mjeseca; Web portal uspostavljen do 3 mjeseca projekta | Izvješća građevinskih tvrtki, podaci iz općina, promotivni materijal,InternetZavršno projektno izvješće | Ostala ugostiteljska ponuda oko biciklističkih staza na zadovoljavajućem nivou |
| **Aktivnosti** | * Izvođenje radova i označavanje staza
* Izrada promotivne strategije i web stranice
* Obuka turističkih djelatnika u marketingu
* Izrada promotivnih materijala
 | * Osoblje:10 osoba
* Podugovori: 2 građevinske kompanije
* Roba: 6 PC
* Prostorije za obuku softwear
 | Izvješće o napretku projektaTroškovi ukupno:33.000,00Ljudski resursi: 10.000,00Admini troškovi: 3.000,00Radovi: 15.000,00Putni troškovi: 2.000,00Drugi troškovi i usluge 3.000,00 | Dovoljan broj ponuda za građevinske usluge; Povoljni vremenski uvjeti za radove; Interes i motivacija turističkih djelatnika; --------------------Preduvjet: Dozvole za obavljanje i označavanje biciklističkih staza |